Промежуточный отчет по реализации проекта

Муниципальный ресурсный центр

«По родной земле маленькими ножками»: реализация регионального компонента в дошкольных образовательных учреждениях города Ярославля

(название проекта)

За I полугодие 2025-2026 г.

Учреждение ЦРР – детский сад № 104

Руководитель проекта, руководитель центра развития ребенка-детский сад № 104 Курилова Т.В.

| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать по какой причине) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация деятельности МРЦ. Составления плана работы МРЦ. | Организационное совещание. Тема: Организация управленческой, методической и педагогической работы по решению поставленных задач Проекта | Координация работы участников проекта. Определены направления и содержание работы участников проекта. | Утвержден перспективный план деятельности муниципального ресурсного центра 2025 – 2026 учебный год. | Выполнено |
| 2 | Сетевое взаимодействие для разработки информационно-методических материалов по внедрению регионального компонента в ДОУ муниципальной системы образования г. Ярославля. | Рабочие встречи творческой группы МРЦ по разработке информационно-методических материалов по природоведческому и экономическому направлениям краеведческой деятельности педагогов ДОУ. Творческая группа ЦРР ДС № 104 разработала: - разделы «Охрана природных объектов, растительного и животного мира Ярославской области» и «Характеристика особо охраняемых природных территорий Ярославской области» для брошюры по природоведческому направлению; - раздел «Сельское хозяйство Ярославской области» для брошюры по экономическому направлению. | Начата разработка учебно-методических материалов для методического кейса. | Созданы макеты брошюр по природоведческому и экономическому направлениям, где отражены справочно-информационные материалы для педагогов о природе Ярославской области и экономике Ярославля, материалы для бесед и занятий с детьми дошкольного возраста, рекомендации педагогам. | Выполнено |
| 3 | Формирование пилотной группы ДОУ города, включенных в реализацию регионального компонента на основе программы «Большой Ярославль – маленьким гражданам» | Торжественное мероприятие, посвященное старту реализации проекта «По родной земле маленькими ножками» и парциальной программа «Большой Ярославль – маленьким гражданам». | Педагоги образовательных организаций (ОО) города включены в реализацию парциальной программы и замотивированы на успешную деятельность | В реализацию программы вовлечено более 180 педагогов из 45 детских садов города, что зафиксировано в приказе МОУ «ГЦРО» от 20.10.2025 № 01-08/84 «Об утверждении перечня образовательных организаций для апробации парциальной программы краеведческого образования детей 5-7 лет «Большой Ярославль – маленьким гражданам». | Выполнено |
| 4 | Диагностическая и аналитическая работа. | Заседание рабочих групп участников проекта. Проведение мониторинга оценки сформированности краеведческих представлений у детей 5-7 лет. | Разработан и апробирован диагностический инструментарий для оценки сформированности краеведческих представлений у детей 5-7 лет. | Проведена стартовая диагностика с охватом 1783 ребенка, что позволило выявить приоритетные направления для углубленной работы по Программе. | Выполнено |
| 5 | Методическое сопровождение. проведение консультаций для дошкольных образовательных учреждений МСО. | Открытая площадка по обмену опытом «Большой город – маленькие шаги: опыт, методы, находки». SOS-консультации в дистанционном формате в группе проекта на платформе МАХ (методическая поддержка, консультации по запросам педагогов). | Представлен первый опыт детских садов по освоению Программы. Выявлены и обозначены успехи и трудности реализации Программы в работе с детьми, намечены дальнейшие пути работы. | На платформе МАХ создано городское сообщество педагогов (152 участника), которое служит платформой для оперативных консультаций, обмена опытом и решения организационных вопросов. Успешно проведена Открытая площадка «Большой город – маленькие шаги: опыт, методы, находки» с участием 55 педагогов-практиков. Обсуждены первые успехи, трудности и намечены дальнейшие пути. | Выполнено |
| 3 | Создание и пополнение открытой методической базы по реализации регионального компонента образовательной программы ДОУ. | Заседание рабочих групп участников проекта. | Подготовка дидактических игр и пособий по краеведению для размещения в виртуальном кабинете. | Подготовлены и размещены в виртуальном кабинете «Играем с детьми. Ярославская коллекция» на сайте Городского центра развития образования 25 дидактических игр и пособий краеведческой направленности — победителей городского конкурса «Край родной, навек любимый!» | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме |

Руководитель центра развития ребенка-детский сад № 104 Курилова Т.В.

Старший воспитатель центра развития ребенка-детский сад № 104 Невская К.В.